## 采购需求

根据《中华人民共和国测绘法》《安徽省测绘地理信息条例》《安徽省自然资源厅 安徽省发展和改革委关于印发<安徽省“十四五”测绘地理信息规划>的通知》（皖自然资〔2021〕114号）的要求，基础测绘成果应当定期更新，更新周期不超过两年，县级以上建成区和规划区等重点区域实现年度更新。为提高测绘地理信息数据服务经济社会发展和生态文明建设的能力，按照要求需开展六安市基础测绘更新工作，具体工作如下：

- 工作内容

六安城区内187平方公里1:1000比例尺DLG（数字线划图）数据更新和基础地理信息数据库建设工作。其中DLG数据更新内容包括控制测量、地形地貌测绘、居民地测绘、管线设施测绘、交通设施测绘、独立地物测绘、水系要素测绘、地名及地理名称注记等；基础地理信息数据库建设工作包括数据库设计、数据入库、数据库质检等，以上成果要求现势性不低于2025年4月。

- 技术要求

- 主要作业依据

- GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》；

- GB/T 20258.1-2019《基础地理信息要素数据字典第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000比例尺》；

- GB/T 39612-2020《低空数字航摄与数据处理规范》；

- GB/T 7930-2008《1∶500 1∶1000 1∶2000地形图航空摄影测量内业规范》；

- GB/T 7931-2008《1∶500 1∶1000 1∶2000地形图航空摄影测量外业规范》；

- GB/T 17160-2008《1∶500 1∶1000 1∶2000地形图数字化规范》；

- GB/T 14912-2017《1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图规程》；

- GB/T 27919-2011《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》；

- GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

- GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》；

- GB/T 33176-2016《国家基本比例尺地图1∶500 1∶1000 1∶2000地形图》；

- GB/T 13989-2012《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

- GB/T 14268-2008《国家基本比例尺地形图更新规范》；

- GB/T 30319-2013《基础地理信息数据库基本规定》；

- GB/T 33453-2016《基础地理信息数据库建设规范》；

- GB/T 39608-2020《基础地理信息数字成果元数据》；

- GB/T 17941-2008《数字测绘成果质量要求》；

- CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》；

- CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

- CH/Z 1001-2007《测绘成果质量检查报告编写基本规定》；

- CH 1016-2008《测绘作业人员安全规范》；

- CH/T 9008.1-2010《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000数字线划图》；

- CH/T 1039-2018《空中三角测量成果检验技术规程》；

- CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- CH/T 9020.1-2013《基础地理信息数字成果1∶500 1∶1000 1∶2000生产技术规程 第1部分：数字线划图》。

- 基准系统

- 坐标系统：2000国家大地坐标系，中央子午线为117°00′00″，3度分带，高斯-克吕格投影；

- 高程基准：采用1985国家高程基准，基本等高距为1.0米。

- 数据规格

数字线划图采用50cm×50cm标准分幅，编号按图廓西南坐标公里数编号，X在前Y在后，中间加短线连接，X、Y的整数部分全部保留，保留一位有效数据，图名采用本图幅内较大居民地的自然名称或单位名称。

基础地形图数据库要素几何表示规则和属性参照GB/T 20258.1-2019《基础地理信息要素数据字典 第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000比例尺》执行，数据格式为*.GDB格式。

- 成果提交

- DLG成果

- DLG（标准分幅）数据（*.dwg、电子）；

- 图幅接合表（*.dwg、电子）；

- 元数据（XLS、电子）。

- 数据库成果

- 基础地理信息数据库（*.GDB、电子）；

- 元数据（XLS、电子）。

- 文档资料

- 1.技术设计书（纸质、电子）；

- 2.技术总结（纸质、电子）；

- 3.检查报告（纸质、电子）；

- 移动数据成果光盘

DLG成果、数据库成果、文档资料等其他成果。

- 四、人员投入要求

（一）项目负责人

负责代表供应商对本次项目进行领导、协调和监督考核，负责项目相关技术文件的制定，负责与业主单位的沟通与协调，负责协调本项目各专业之间的主要技术问题，保证项目成果、成图、数据的先进、科学、无错误，实现项目成图成果及数据质量目标优良；主持本项目技术会议的组织，组织审核并签署项目文档、资料，并对此安全性负责。

（二）技术负责人

- 贯彻、执行项目负责人的指令，为各生产分部提供技术支持，指导各作业按照技术规程开展任务的实施，统筹技术路线，负责对项目部作业人员的技术培训和指导，整合、优化技术流程，提高工作效率，检查已完成数据结果是否符合有关技术文件的要求。

- （三）质量负责人

贯彻、执行项目负责人指令，监督和检查过程成果、阶段成果及最终成果质量情况，检查、核实作业生产的执行情况，对作业过程中出现的技术、质量、安全问题，及时提出处理和补救意见，检查已完成成果是否符合有关质量的要求。

- 其他人员

服从项目部工作安排，完成分配的工作任务，完成作业组内部的成果自检工作，提交作业成果，配合管理工序作业组进行工序或阶段成果交接及核对工作。

- 五、安全生产要求

- （一）安全管理体系要求

- 1.建立健全安全生产管理组织机构，明确各级安全生产管理职责和权限。

- 2.制定和完善安全生产管理制度，确保各项安全生产工作有章可循、有据可查。

- （二）安全教育培训要求

- 1.定期开展安全生产知识培训，提高员工的安全意识和技能水平。

- 2.对新员工进行岗前安全教育培训，确保他们从一开始就养成良好的安全习惯。

- 3.组织定期的安全生产知识竞赛和演练，增强员工的安全意识和应对能力。

- （三）安全生产责任制要求

- 1.明确各级领导的安全生产责任，落实“一岗双责”制度。

- 2.建立健全安全生产考核和奖惩机制，激励员工积极参与安全生产工作。

- 3.加强安全生产责任制的宣传和执行，确保责任到位、工作落实。

- （四）安全设施与装备要求

- 1.按照国家和行业标准，配置齐全、合格的安全设施和装备。

- 2.定期对安全设施和装备进行检查、维护和更新，确保其处于良好状态。

- 3.加强对安全设施和装备的使用培训，提高员工的安全操作能力。

- （五）安全生产检查要求

- 1.制定安全生产检查计划和方案，明确检查内容、标准和要求。

- 2.定期开展安全生产大检查和专项检查，及时发现和整改安全隐患。

- 3.建立隐患排查整改闭环管理机制，确保隐患得到彻底整改。

- （六）应急预案与演练要求

- 1.制定完善的应急预案体系，明确应急响应流程和处置措施。

- 2.定期组织应急演练和培训，提高员工应对突发事件的能力。

- （七）职业健康与安全要求

- 1.关注员工的职业健康与安全状况，定期开展职业健康检查。

- 2.提供符合国家和行业标准的劳动防护用品和设施，保障员工的职业健康。

- 3.加强职业病防治工作，提高员工的职业健康意识和自我防护能力。

- 六、保密措施要求

- 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国测绘法》和《中华人民共和国测绘成果管理条例》的有关规定，为确保地理信息数据使用和管理的安全性，规范和加强调查图件安全保密管理工作特作如下要求：

- （一）保密范围

- 项目各项过程资料及成果均属于保密范围。

- （二）数据成果保密承诺

- 单位在生产过程中要严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》、《测绘管理工作国家秘密范围的规定》等要求，所有资料专人管理，数据存储设备要齐全，数据及时备份，进出各种资料都要有记录清单，废弃的纸质资料由专人定点销毁，数据文件不能网上发送，不用的数据及时删除，外业核查时注意资料的安全。

- 1.参加本项目的所有员工应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》和国家测绘局、国家保密局制定的《测绘管理工作国家秘密范围的规定》以及各单位制定的各项保密规章制度。

- 2.加强日常测绘资料保密管理：抓好日常工作中的资料备份，确保资料安全；加强生产过程中的资料备份以防止因计算机硬盘损坏而造成资料丢失；

- 3.项目存储涉密测绘成果数据资料的计算机、传真机、复印机及通讯设备等，应采取必要的安全防范措施，配备必要的保密技术防范设备。

- 4.处理涉及测绘成果数据资料的计算机应做到专机专用，专人负责。对于含有涉密数据资料的打印、拷贝、删除应经主管领导同意。

- 5.存储涉及测绘成果数据资料的计算机严禁上国际互联网、公共信息网，涉密信息不得在国际网络互联的计算信息系统中存储、处理、传递。

- 6.所使用计算机、传真机、复印机处理涉及成果数据资料的工作人员，应认真填写操作记录，发现异常情况时，应及时向上级报告。

- 7.项目工作人员结束当天工作前，应确保关闭计算机电源。

- 8.严禁通过无保密措施的电话和传真机传递涉密测绘成果数据资料。

- 9.整个项目结束后，应将计算机中存有涉密测绘成果数据资料进行不可恢复性删除。

- 10.单位对本项目生产过程所涉及的涉密资料承担保密义务。

- 11.如发生丢失泄密事件，应立即采取补救措施、并及时向领导报告，对造成丢失泄密者，要依法追究责任。

- 12.在接收涉密数据资料时，双方应签订必要的接收协议，注明双方的单位、姓名、接收时间、接收涉密数据资料内容，并有相关人员签字，明确各自的保密责任和义务。在传递过程中，应有密封措施，防止泄密事件发生。作业单位应跟每个涉密人员签定保密协议。

- 13.保管人员应及时对接收到的涉密资料进行登记备案。分类存放在符合保密要求的文件柜里，防止丢失和损坏。

- 14.对于废弃的涉密资料，应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及时销毁。

- （三）保密成果的的使用及保密管理措施

- 1、属于保密范围内的成果的使用仅限于六安市自然资源和规划局，若作其他用途需经六安市自然资源和规划局的书面同意；

- 2、单位保密工作贯彻“积极防范、突出重点、依法管理，既确保国家秘密安全，又便利信息资源合理利用”的方针；

- 3、单位保密工作遵循“业务工作谁主管、保密工作谁负责”的原则；

- 4、单位保密工作实行“统一领导、归口管理、分级负责、协调配合”的管理方法；

- 5、单位保密工作涵盖国家秘密、商业秘密和工作秘密的管理工作；

- 6、保守国家秘密是单位各个部门和每一位员工应尽的职责和义务；

- 7、单位保密管理制度适用于本单位员工和来单位处理各类业务的外来人员。

- 七、其他要求

- 按国家相应的规程规范等技术要求进行项目的工作实施，成果验收由六安市自然资源和规划局组织的验收专家组组织验收完成；

- 项目实施过程中涉及国家秘密的资料和数据，必须严格按照国家有关保密规定进行管理，如发生失密、泄密问题由中标人承担相关责任；

- 供应商对本项目生产过程所涉及的涉密资料承担保密义务，并在响应文件中提供保密承诺书(格式自拟)，否则响应无效。★

根据采购人要求严格控制各阶段进度，确保按时保质保量完成服务内容。